## Janeiro
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue?
Macros Suporte N1 | 1 | TRUE | 2026-01-15 | - Tornar o processo de suporte mais claro e fluido. - Reduzir a necessidade de o analista sempre ter que escrever uma comunicação do "zero" - Permitir que a equipe suporte um maior volume de atendimentos sem comprometer a qualidade. - Facilitar a automação ou semi-automação de partes do processo. - Permitir análises baseadas nas respostas e interações mais frequentes com as macros. - Fazer com que o cliente crie o hábito de usar a base de conhecimento, assim também, gerando menos chamados para o suporte técnico - Acelerar as tratativas dos chamados em aberto. | - Realizar a criação de aproximadamente 100 macros para uso do suporte técnico. - Uma amostra de atendimentos será escolhida e revisada em como a macro foi aplicada e recebida pelo cliente. - Quantidade de resposta e de resolução após cada interação. - Quais macros funcionaram melhor. - Dificuldades encontradas. - Verificar se os tickets relacionados a instruções de configuração estão sendo resolvidos na primeira interação (FCR - First Contact Resolution). - Coletar feedback da equipe sobre o que funciona e o que pode melhorar. - Realizar um comparativo entre: a) Período antes da aplicação das novas macros. b) Período após a adoção. - Ajustar KB's com base no feedback dos clientes e na taxa de sucesso de finalização do chamado. | Macros Suporte | 2026-02-13 | TRUE
Guia Portal Nacional V1 | 3 | TRUE | 2026-01-20 | - Criação de um modelo V1, em formato de guia para as novas configurações conforme reforma tributária. - Garantir que os clientes recebam todas as informações sobre a reforma tributária juntas em um único local. - Agilizar o tempo de configuração de cada cliente. - Reduzir o tempo gasto pelos analistas procurando como proceder perante o cenário apresentado pelo cliente. - Assegurar a diminuição na volumetria de chamados abertos referente a este assunto. - Oferecer um material claro e atualizado para que novos analistas aprendam rapidamente sobre o que mudou. | - Realizar a criação do material para uso dos analistas de suporte e onboarding. - Se possível realizar uma monitoria de quantos acessos o material está recebendo. - Seguir com atualizações constantes do material para que o cliente não tenha uma experiência defasada. - Com a criação deste material, atualizar também o Guia de Configurações eNotas, para que os dois arquivos não possuam informações desconexas. - Monitorar se os analistas estão utilizando o documento. - Realizar um comparativo entre: a) Período antes da aplicação das novas macros. b) Período após a adoção. - Ajustar KB's com base no feedback dos clientes e na taxa de sucesso de finalização do chamado. | https://enotas-configuracoes.hotmart.host/portalnacional | 2026-01-22 | TRUE
Guia Configurações eNotas V2 | 3 | TRUE | 2026-01-23 | - Dar seguimento em melhorias no modelo V1 do Guia de Configurações eNotas. - Garantir que novas configurações e informações estejam atualizadas. - Fazendo com que o Guia de Configurações eNotas e o Guia Portal Nacional, não passem informações desconexas. | - Mapear junto ao time de onboarding as atualizações necessárias. - Realizar as mudanças em homologação. - Introduzir as atualizações solicitadas e pedir ao time de onboarding que valide o novo material disponibilizado. - Subir em produção para que as atualizações sejam aplicadas. | https://enotas-configuracoes.hotmart.host/guiaconfiguracoes | 2026-01-23 | TRUE
Vídeo Portal Nacional | 2 | TRUE | 2026-01-22 | - Dar seguimento em melhorias no modelo V1 do guia Portal Nacional. - Criar um vídeo orientativo com o passo a passo de configuração do emissor dentro da plataforma eNotas. - Visando realizar a orientação completa sem a necessidade da realização de uma chamada com o cliente. | - Criar o conteúdo de vídeo, aúdio e legenda para o vídeo. - Realizar as edições necessárias no material criado. - Disponibilizar no guia Portal Nacional, em uma V2. | https://enotas-configuracoes.hotmart.host/portalnacional | 2026-01-26 | TRUE

## Fevereiro
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue?
Migração Help Center | 3 | TRUE | 2026-02-01 | - Migrar os artigos para o novo editor da Central de ajuda. - Revisar os artigos já existente. - Mapear os artigos na planilha. | - Migração de aproximadamento 1800 artigos realizadas. - Titulo de artigos atualizados. - Artigos de municipios que migraram para o portal nacional, foram arquivados. - Artigos do GW arquivados ou atualizados para o cenário eNotas Emissor. | eNotas ¦ Migração de Artigos do editor antigo - Fev 2026 | 2026-03-03 | TRUE
Onboarding automatizado | 1 | TRUE | 2026-02-23 | - Tornar o eNotas um produto menos "high-touch". - Sugerir a criação de novas ferramentas "simples". - Mapear oportunidades para serem adicionadas ao Start e refletidas em demais clientes eNotas. - Ser repassado as proposta para a Natacha Leite discutir com o time de produto o que será implementado em Q2. | - Propor melhorias no produto que não precisem de uma grande ação do desenvolvimento. - Documentação ser usada como "inspiração" para a V2 do Start. - Discutir a automação do onboarding com a aplicação de alguma das ações sugeridas. | Propostas de melhorias para o produto Emissor ¦ Fev 2026 | 2026-02-27 | TRUE
Forms + Astrobot V1 | 2 | TRUE | 2026-02-09 | - Revisar opções de contato no forms na central de ajuda. - Mapeamento mais detalhado do assunto que o cliente deseja tratar. - Poder ter um relatorio mais assertivo sobre as demandas abertas pelos clientes ao suporte. - Entendimento mais fácil pelo analista do problema relatado pelo cliente. - Sugerir artigos conforme a opção selecionada pelo cliente. | - Editar o bot e forms existentes atualmente. - Aumentar a opção de motivos de contato/assunto da abertura do chamado. - Terem macros conforme o assunto da abertura do ticket. - Entender com os analistas como foi o funcionamento na ferramenta Zendesk. - Atualizar os artigos para que estejam compativeis com as sugestões realizadas pelo bot e forms. | Fluxo BOT eNotas | 2026-02-14 | TRUE
Tickets N2 | 3 | TRUE | 2026-02-20 | - Ajudar o time N2 na tratativa de tickets e abertura de cards ao N3. | - Acompanhar e realizar as tratativas necessárias em alguns tickets abertos para N3. | Força tarefa N2 l Tickets sem atendimento | 2026-02-27 | TRUE
Propostas de melhorias | 2 | TRUE | 2026-02-01 | O principal objetivo é sugerir a criação de novas ferramentas “simples” para ter um ganho rápido na diminuição de chamados abertos referentes a estes assuntos, assim demandando menos do nosso suporte técnico para auxiliar o usuário no momento de realizar configurações e comandos manuais na plataforma. Quando a solução não for possível com a ferramenta desenvolvida, direcionar o cliente a um artigo da Central de Ajuda que traga a possível solução. | - Várias ações foram apontas no documento. - Realizar a criação de tutoriais que auxiliem o cliente na realização de ações manuais. O tutorial irá mostrar os passos a serem seguidos em tempo real, assim facilitando o entendimento do usuário na realização da ação. - Criação de um painel em que o cliente e o analista consigam fazer o acompanhamento de vendas enviadas para emissão em tempo real, assim facilitando a análise de vendas emitidas, negadas e vendas que estão em emissão. - Ter um tutorial que guie o cliente em como realizar a integração da sua plataforma de vendas ao eNotas. - Disponibilizar para o cliente a opção de realizar a importação de vendas que desejar sem dependência do suporte técnico, uma vez que essa ação já é realizada pelo suporte e também poderia ser disponibilizada para o cliente. - Para melhorar e facilitar a experiência do cliente ao realizar as configurações fiscais, abrir os campos a serem preenchidos conforme o tipo de nota que o cliente irá emitir, sem a necessidade do mesmo preencher campos considerados obrigatórios, mas que não se aplicam para o tipo de nota fiscal que irá emitir. -Para clientes que realizam a emissão via portal nacional, será oferecida a opção de um tutorial que mostre ao cliente onde localizar os campos solicitados para preenchimento em uma nota fiscal já emitida. - Nos botões de ajuda, oferecer a opção de ambos os guias criados e da central de ajuda. Não ter a opção de solicitar ajuda ao suporte, ou abrir um chamado, pois a ideia é que o cliente possa resolver o problema com os guias ou central de ajuda, por último com o suporte. - Realizar a criação de um painel que reflita os pagamentos da assinatura do cliente, dando a oportunidade de mesmo ter autonomia em gerenciar os seus pagamentos. | Propostas de melhorias para o produto Emissor ¦ Fev 2026 | 2026-02-26 | TRUE

## Março
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue?
Templates E-mails | 3 | TRUE | 2026-03-23 | - Criação de novos templates personalizados para clientes eNotas. - A copy possuir uma informação mais focada no assunto do e-mail. - Atualização de formas de contato nos templates. | - Comparar copies com as do DG. - Mapeamento dos ID's dos templates existentes e utilizados pelo eNotas. - Pegar uma amostragem de ao menos 15 templates. | eNotas ¦ Templates dos emails transacionais - Abr 2026 | 2026-03-31 | TRUE
Form + Astrobot V2 | 2 | TRUE | 2026-03-24 | - Sugerir melhorias no V1 criado. - Buscar deixar o forms e astrobot mais intuitivo. | - Realizar um treinametno com o Luiz Junior para ter autonomia na edição do forms e astrobot. - Treinamento agendado para 07 e 08/04. | eNotas ¦ Form da central v2 | 2026-03-28 | TRUE
Tickets N2 | 3 | TRUE | 2026-03-26 | - Ajudar o time N2 na tratativa de tickets e abertura de cards ao N3. | - Acompanhar e realizar as tratativas necessárias em alguns tickets abertos para N3. | Distribuição clientes Wesley e Raphael - Passagem para o Calais | 2026-04-02 | TRUE
Simulador de planos V1 | 1 | TRUE | 2026-03-30 | - Disponibilizar um simulador de planos no site do eNotas. - Diminuir abertura de tickets ao financeiro ou suporte, sobre dúvidas em qual plano contratar. - Aumentar a conversão de planos contratados. | - Criação de um modelo do simulador. - Apresentar o mesmo a Natacha Leite e ter a aprovação para implementação no site do eNotas. - Call agendada para apresentação no dia 09/04 | Alterações/inclusões planos e simulador site eNotas | 2026-04-03 | TRUE

## Abril
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue?
Formulário artigos/macros | 2 | TRUE | 2026-04-13 | - Formulário contempla eNotas e DG - Centralizar as demandas em um único local - Fácil administração dos responsáveis via Dashboard - Preenchimento automático em planilha - Geração de template para envio de resposta | - Desenvolver o formulário que abrange solicitações do eNotas e DG. - Criar um Dash onde os responsaveis em tratar as solicitações consigam realizar um acompanhamento em tempo real. - Conforme o que está no Dash ter uma planilha que realiza o preenchimento automaticamente das informações. - Concluindo a solicitação, gerar um template base para envio de resposta ao solicitante. | Solicitação Respostas | 2026-04-22 | TRUE
Simulador Planos V2 | 1 | TRUE | 2026-04-01 | - Alguns ajustes feitos referente a V1. - Implementação em oferecer um cupom de desconto após X tempo que o cliente está na tela de simulação, para o mesmo seguir com a contratação. - Realizar consulta via astrobot se o cliente é 6D ou 8D, caso sim, disparar um template oferecendo novo desconto. Caso não tenha havido resposta após 24h, seguir com ticket no Zendesk (Sol), fazendo contato mais próximo do cliente. | - Desenhar todo o modelo do fluxo e apresentar ao time do Juliano. - Em uma segunda etapa desenvolver: - Realizar integração com query do astrobot. - Validar fluxo de envio do template. - Validar geração de demanda de ticket no Zendesk diretamente para a Sol. | Alterações/inclusões planos e simulador site eNotas | 2026-04-09 | TRUE
Oportunidades de não escalonamento N1>N2 | 3 | TRUE | 2026-04-17 | - Filtrar os tickets que foram escalados de N1 para N2 entre fevereiro até Abril. - Com essa amostragem, categorizar os tópicos tratados nos tickets. - Diminuição do escalonamento de N1>N2 e consquentemente de N2>N3. - Melhorias no sistema, para evitar acionamento do cliente ao suporte. - Ajuste da central de ajuda para garantir uma maior resolutividade sem necessidade de acionamento ao suporte. - Viabilizar processos que poderão ser automatizados futuramente. - Identificar com uma visão prática do produto e baseado na experiência do atendimento N1, insights alinhados à realidade, ajudando a propor soluções mais eficientes e que realmente tenham impactos no atendimento. | - Criar um repositorio onde será realizado o preenchimento de cada ticket e um dash de acompanhamento em tempo real. Data de entrega 30/04/2026 - Realizar a leitura de uma certa amostragem dos tickets em cada categoria. 29/05/2026 - Revisão 03/06 - Consolidação dados e revisão final 12/06 - Após entrega do material, apresentar as lideranças envolvidas para tomada de decisão. | Cópia de Atendimento síncrono (N1 ou N2) x Assíncrono (N2) Oportunidade de não escalonamento N1 > N2 > N3 Categorização de Tickets eNotas N2>N2 - Fev/Abr https://calaisrafael-cell.github.io/enotas-analise-n1-n2/ | 1º parte prevista para 30/04/2026 | TRUE
Start V2 / Automatização onboarding | 3 | TRUE | 2026-04-01 | - Baseando na documentação: - Apresentado pelo time de desing a ideia de um Start V2 e automação do onboarding. - Realizar calls de alinhamento e "critique" para acompanhamento. | - Ser apoio nas decisões a serem tomadas, para que melhor atenda os clientes e CX. - Passar informações pedidas. - Realizar sugestões que possam ser aplicadas. | Figma | 2026-04-15 | TRUE
Guia Onboarding automatizado | 3 | TRUE | 2026-04-16 | - Auxiliar o cliente nas configurações duranteo onboarding automatizado. - Reunir em único local todas as informações necessárias para o cliente configurar a conta. - Evitar aberturas de chamado ao time de suporte. | - Criar o guia de configurações que englobe todas as etapas de configurações. - Disponibilizar o mesmo durante o processo de configurações, caso o cliente tenha dúvidas. | Guia | 2026-04-30 | TRUE
Atualização site eNotas | 3 | TRUE | 2026-04-24 | - Atualizar informações sobre os planos disponiveis no site do eNotas. - Deixar informações mais claras sobre o que os planos contemplam ou não. | - Apresentar a melhoria a Natacha sobre as informações no site. - Atualizar os links de compra sem a taxa de adesão. - Atualizar as informações de precificação e o que cada plano contempla. | enotas.com.br//#planos | 2026-04-27 | TRUE

## Maio
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue? | Observação
Oportunidades de não escalonamento N1>N2 | 3 | TRUE | 2026-04-17 | - Filtrar os tickets que foram escalados de N1 para N2 entre fevereiro até Abril. - Com essa amostragem, categorizar os tópicos tratados nos tickets. - Diminuição do escalonamento de N1>N2 e consquentemente de N2>N3. - Melhorias no sistema, para evitar acionamento do cliente ao suporte. - Ajuste da central de ajuda para garantir uma maior resolutividade sem necessidade de acionamento ao suporte. - Viabilizar processos que poderão ser automatizados futuramente. - Identificar com uma visão prática do produto e baseado na experiência do atendimento N1, insights alinhados à realidade, ajudando a propor soluções mais eficientes e que realmente tenham impactos no atendimento. | - Criar um repositorio onde será realizado o preenchimento de cada ticket e um dash de acompanhamento em tempo real. Data de entrega 30/04/2026 - Realizar a leitura de uma certa amostragem dos tickets em cada categoria. 29/05/2026 - Revisão 03/06 - Consolidação dados e revisão final 12/06 - Após entrega do material, apresentar as lideranças envolvidas para tomada de decisão. | Cópia de Atendimento síncrono (N1 ou N2) x Assíncrono (N2) Oportunidade de não escalonamento N1 > N2 > N3 Categorização de Tickets eNotas N2>N2 - Fev/Abr https://calaisrafael-cell.github.io/enotas-analise-n1-n2/ | 2º parte prevista para 29/05/2026 | TRUE
Gerador de rótulos V1 | 2 | TRUE | 2026-05-04 | - A equipe identificou a necessidade de automatizar processos manuais de etiquetagem no Help Center. - O foco principal é substituir fluxos suscetíveis a erros por soluções mais eficientes. | -Investigar Automação: Explorar opções de automação para inserção de tags (POST) no Zendesk. - Para uma V1 desenvolver um "sistema" onde insira os campos necessários e retorne os rótulos/tags que devem ser inseridos no artigo que está sendo tratado. | https://calaisrafael-cell.github.io/label-generator/ | 2026-05-14 | TRUE
Atualizações forms central de ajuda | 3 | TRUE | 2026-05-04 | - Realizar algumas atualizações no forms da central de ajuda. - As atualizações deverão também ser refletidas no chatbot. - Explorar oportunidades de melhoria na experiência do cliente na abertura de chamados. | - Aplicar melhorias conforme listadas no documento eNotas ¦ Form da central v2. - Replicar as mesmas no chatbot. - Abrir chamado para o Luiz seguir com algumas atualizações. | 11033039 11079960 11048695 11048526 11048596 1108429 | 2026-05-14 | TRUE | Implementação do Chat/Whatsapp do Onboarding. 11033039 Ajuste dos BOTs do Chat/Wpp. 11079960 Central de Colaboradores como filtro de acesso a Whatsapp. 11048695 Análise do tempo ideal de ticket “Pendente” no eNotas. 11048526 Retomada da análise de baixo engajamento na pesquisa de CSAT eNotas (13%) considerando histórico de engajamento acima de 30% e média de 20% na Hotmart. 11048596 Estruturação dos Bots para Abertura e fechamento Chat/Wpp/SUP/FIN independentes. 11048429
Front Postman | 1 | TRUE | 2026-05-04 | - Criar um front onde os analistas consigam ter maior facilidade no uso da ferramenta. - Ter maior "aderência" de utilização da ferramenta pelos analistas. - Passar a ser uma ferramenta mais "visual" e "amigavel" na utilização. | - Desenvolver todo o front que irá integrar diretamente com as collections. - Realizar testes de GET, POST e DELETE para ver se todas as collections estão respondendo como esperado. - Disponibilizar a ferramenta para que analistas N1 e N2 possam ter acesso. | https://calaisrafael-cell.github.io/front-postman/ | Previsão de entrega para 30/06 | FALSE
Atualização artigos HC | 3 | TRUE | 2026-05-06 | - Realizar o levantamento de acesso aos artigos nos últimos 90 dias. - A partir destes resultados, criar um plano de ação para melhorar a central de ajuda. - Criar uma equipe que irá atuar nesta demanda. | - Analise feita, disponivel em: https://calaisrafael-cell.github.io/dash-central/ - Equipe irá atuar nos 50 assuntos mais acessados nos últimos 90 dias. - Realizar a unificação de artigos que pertencem a um mesmo assunto. - Criar painel onde serão preenchidas as informações. - Previsão de entrega final dia 31/06. | https://rafaelcalaispenido.github.io/analise-artigos/ | 2026-05-07 | TRUE
Trustpilot Dri | 1 | TRUE | 2026-05-06 | - Ajudar a Dri a fazer com que o Dash seja atualizado de forma automático conforme as informações existentes na planilha. - Explorar as ferramentas que o TrustPilot oferece para uso no dia a dia da Dri. | - Atualizar o HTML, criar um data json onde salve os últimos gets de update realizados. - Criar uma automação que busque as atualizações feita na planilha toda sexta-feira às 12h. - Usar a API do sheetdb para intermediar esta comunicação. - Habilitar o sheetdb no repository secrets. | https://calaisrafael-cell.github.io/trustpilot/ | 2026-05-07 | TRUE
ChatBot Macros | 1 | TRUE | 2026-05-11 | - Reduzir o tempo gasto na busca de macros. - Facilitar a aplicação correta dos títulos. - Melhorar a agilidade nos atendimentos via chat. - Padronizar a utilização de macros pelo time. | - Realizar a criação de um chatbot onde, conforme o contexto passado pelo analista, irá indicar uma macro ou mais de uma que poderão ser aplicadas no atendimento. | https://home.atlassian.com/o/23802a1f-dea0-4f42-a6b3-8d079e88c2ea/chat?rovoChatPathway=chat&rovoChatCloudId=2f5e5325-33a6-4aa3-a944-96e762f70ccf&rovoChatAgentId=113c03d8-ed8b-432b-ae89-ef7783fc3599&cloudId=2f5e5325-33a6-4aa3-a944-96e762f70ccf | 2026-05-14 | TRUE

## Junho
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue? | Observação
Oportunidades de não escalonamento N1>N2 | 3 | TRUE | 2026-04-17 | - Filtrar os tickets que foram escalados de N1 para N2 entre fevereiro até Abril. - Com essa amostragem, categorizar os tópicos tratados nos tickets. - Diminuição do escalonamento de N1>N2 e consquentemente de N2>N3. - Melhorias no sistema, para evitar acionamento do cliente ao suporte. - Ajuste da central de ajuda para garantir uma maior resolutividade sem necessidade de acionamento ao suporte. - Viabilizar processos que poderão ser automatizados futuramente. - Identificar com uma visão prática do produto e baseado na experiência do atendimento N1, insights alinhados à realidade, ajudando a propor soluções mais eficientes e que realmente tenham impactos no atendimento. | - Criar um repositorio onde será realizado o preenchimento de cada ticket e um dash de acompanhamento em tempo real. Data de entrega 30/04/2026 - Realizar a leitura de uma certa amostragem dos tickets em cada categoria. 29/05/2026 - Revisão 03/06 - Consolidação dados e revisão final 12/06 - Após entrega do material, apresentar as lideranças envolvidas para tomada de decisão. | Gestão de conhecimento - Estudo escalonamentos N1>N2 https://rafaelcalaispenido.github.io/enotas-analise-n1-n2/ | 3º parte prevista para 12/06/2026 | TRUE
Front Postman | 1 | TRUE | 2026-05-04 | - Criar um front onde os analistas consigam ter maior facilidade no uso da ferramenta. - Ter maior "aderência" de utilização da ferramenta pelos analistas. - Passar a ser uma ferramenta mais "visual" e "amigavel" na utilização. | - Desenvolver todo o front que irá integrar diretamente com as collections. - Realizar testes de GET, POST e DELETE para ver se todas as collections estão respondendo como esperado. - Disponibilizar a ferramenta para que analistas N1 e N2 possam ter acesso. | https://rafaelcalaispenido.github.io/front-postman/ | Previsão de entrega para 30/06 | TRUE
Atualização artigos HC | 3 | TRUE | 2026-05-06 | - Realizar o levantamento de acesso aos artigos nos últimos 90 dias. - A partir destes resultados, criar um plano de ação para melhorar a central de ajuda. - Criar uma equipe que irá atuar nesta demanda. | - Analise feita, disponivel em: https://calaisrafael-cell.github.io/dash-central/ - Equipe irá atuar nos 50 assuntos mais acessados nos últimos 90 dias. - Realizar a unificação de artigos que pertencem a um mesmo assunto. - Criar painel onde serão preenchidas as informações. - Previsão de entrega final dia 31/07. | https://rafaelcalaispenido.github.io/analise-artigos/ | Previsão de entrega para 30/07 | TRUE
Dash Trustpilot Dri | 1 | TRUE | 2026-06-10 | - Ajudar a Dri a fazer com que o Dash seja atualizado de forma automático conforme as informações existentes na planilha. - Explorar as ferramentas que o TrustPilot oferece para uso no dia a dia da Dri. | - Atualizar o HTML, criar um data json onde salve os últimos gets de update realizados. - Criar uma automação que busque as atualizações feita na planilha toda sexta-feira às 12h. - Usar a API do sheetdb para intermediar esta comunicação. - Habilitar o sheetdb no repository secrets. | https://script.google.com/a/macros/hotmart.com/s/AKfycbz_iS7YQCrGXxjbwEvJRB3sZ1dvo-_CtWygnmEjIqzwhABiArZi6Mn115kq7zgIy_1Fug/exec | 2026-06-15 | TRUE
Guia conforme CR | 3 | TRUE | 2026-06-03 | - Desenvolver uma ferramenta onde aponte as ações a serem feitas pelo N1, conforme o CR selecionado. - Auxiliar o N1 nas ações a serem tomadas durante o atendimento e validações. - Disponibilizar validação para o N2 se todas as ações foram tomadas antes de escalonamento. | - Mapear os passos que tem que ter de ação conforme CR pelo N1. - Desenvolver uma ferramenta onde aponte as ações a serem feitas pelo N1, conforme o CR selecionado. - Aplicar treinamento de utilização para N1. | https://rafaelcalaispenido.github.io/guia-CR/# | Previsão de entrega para 30/07 | TRUE
Guia Onboarding automatizado - continuação | 3 | TRUE | 2026-04-16 | - Auxiliar o cliente nas configurações durante o onboarding automatizado. - Reunir em único local todas as informações necessárias para o cliente configurar a conta. - Evitar aberturas de chamado ao time de suporte. | - Finalizar a criação do guia conforme fluxo desenhado pelo time de produto. | Guia | 2026-06-30 | TRUE
Unificação Guias Onboarding | 3 | TRUE | 2026-06-22 | - Unificar as informações de configuração em um único local. - Facilitar a gestão de atualização do material. - Informações sobre emitentes portal nacional e prefeitura em um só guia. | - Atualizar as informações necessárias existentes nos guias. - Unifica-las de maneira que fiquem coesas. - Atualizar as macros que redirecionam para o guia do portal nacional em separado. - O link que contia o passo a passo do guia do portal nacional, deverá ter a informação de redirecionamento para o novo guia. | Guia | 2026-06-29 | TRUE
Próximos passos produto | 2 | TRUE | 2026-06-10 | - Conforme estudo feito de escalonamento, mapear e indicar ao produto ações que podem ser tomadas que irão interferir positivamente na questão do escalation. | - Desenvolver um documento word onde aborde esses pontos. - Levar para a Natacha as propostas e previsibilidade de implementações. - Acompanhar e participar das implementações a serem feitas. | Próximos passos - Produto | 2026-06-18 | TRUE

## Julho
Assunto | Prioridade | Iniciado | Data inicio | Objetivo | Ações à serem realizadas | Documento | Data conclusão | Entregue? | Observação
Atualização artigos HC | 3 | TRUE | 2026-05-06 | - Realizar o levantamento de acesso aos artigos nos últimos 90 dias. - A partir destes resultados, criar um plano de ação para melhorar a central de ajuda. - Criar uma equipe que irá atuar nesta demanda. | - Analise feita, disponivel em: https://calaisrafael-cell.github.io/dash-central/ - Equipe irá atuar nos 50 assuntos mais acessados nos últimos 90 dias. - Realizar a unificação de artigos que pertencem a um mesmo assunto. - Criar painel onde serão preenchidas as informações. | https://rafaelcalaispenido.github.io/analise-artigos/ | Previsão de entrega para 31/07 | FALSE
Guia conforme CR | 3 | TRUE | 2026-06-03 | - Desenvolver uma ferramenta onde aponte as ações a serem feitas pelo N1, conforme o CR selecionado. - Auxiliar o N1 nas ações a serem tomadas durante o atendimento e validações. - Disponibilizar validação para o N2 se todas as ações foram tomadas antes de escalonamento. | - Mapear os passos que tem que ter de ação conforme CR pelo N1. - Desenvolver uma ferramenta onde aponte as ações a serem feitas pelo N1, conforme o CR selecionado. - Aplicar treinamento de utilização para N1. | https://rafaelcalaispenido.github.io/guia-CR/# | Previsão de entrega para 31/07 | FALSE
Report DG | 3 | FALSE | [5 empty] | FALSE
Implementação simulador plano | 2 | FALSE | [5 empty] | FALSE
Gerador Upgrade DG | 2 | FALSE | [5 empty] | FALSE
Sara para N1 | 3 | FALSE | [5 empty] | FALSE
Sync para Async N1 | 3 | FALSE | [5 empty] | FALSE